## Slide 1: Abschlussprojekt: QES Export
Johannes Meyerhoff
24.01.2020
Prüflingsnummer 142 18158
Erweiterung des Quartalsdaten-Erhebungs-Systems (QES) um die Funktionalität, erhobene Datensätze zu exportieren.

## Slide 2: Agenda
Einleitung
Planung
Realisierung
Resümee
Erweiterung QES Export
Notes: Wo? Das Projekt Stattgefunden hat
Was? Wichtig zu Wissen ist
bis zu Zielen
PM Relevante Themen wie „Planung, vorgehen, Personal und Kosten“
Realisierung ist der Technische Teil
Abschluss: wie das Projekt ENDETE und ein FAZIT

## Slide 3
Einleitung
„ Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 95 selbständige Forschungseinrichtungen.“
Leibniz-Gemeinschaft
Erweiterung QES Export
Organisation
Notes: Gesis ist teil der Leibnitz Gemeinschaft

## Slide 4
Einleitung
Erweiterung QES Export
Organigramm
Organisation
Notes: Die Abteilung WTS ist dem Präsidenten untergestellt

## Slide 5
Einleitung
Erweiterung QES Export
Johannes Meyerhoff
Über Mich
Organisation
Tätigkeiten | Kenntnisse
Laravel Entwicklung | PHP, Java, HTML, CSS, Bash
Linux Systempflege | C, C++, R, Rust, JavaScript, TypeScript, .NET
GitLab Pipeline Optimierung | Windows, MacOS, Linux
https://github.com/TwoHorus
John@r73.de
Carl-Reuther Berufskolleg in Hennef
22 Jahre alt

## Slide 6
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung - Aufwandserfassung
QES
Über Mich
Organisation
Mitarbeiter erhält Excel-Tabelle
sendet ausgefüllte Tabelle an Sekretärin
Sekretärin stellt Tabelle mit allen Eintragungen zusammen
sendet vollständigen Datensatz an Abteilungsleiter
Abteilungsleiter überträgt Daten in Zielformat für Auswertung
Was wird im Bezug auf Aufwände erfasst?

## Slide 7
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Prozess der Aufwandserfassung
QES
Über Mich
Organisation
Mitarbeiter erhält Excel-Tabelle
sendet ausgefüllte Tabelle an Sekretärin
Sekretärin stellt Tabelle mit allen Eintragungen zusammen
sendet vollständigen Datensatz an Abteilungsleiter
Abteilungsleiter überträgt Daten in Zielformat für Auswertung
Problem: Hoher manueller aufwand

## Slide 8
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Unübersichtliches Erfassungsformular
QES
Über Mich
Organisation
4 Quartale
35 Mitarbeiter
1 Sekretärin
Fasst zusammen
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
Fasst zusammen
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 9
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Unübersichtliches Erfassungsformular
QES
Über Mich
Organisation
4 Quartale
35 Mitarbeiter
1 Sekretärin
Fasst zusammen
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
Fasst zusammen
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 10
Einleitung
Erweiterung QES Export
Lösung – QES
QES
Über Mich
Organisation
35 Mitarbeiter
1 Sekretärin
Fasst zusammen
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
Fasst zusammen
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 11
Einleitung
Erweiterung QES Export
Lösung – QES
QES
Über Mich
Organisation
35 Mitarbeiter
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
Fasst Daten
zusammen
Datenbank
QES
QES
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 12
Einleitung
Erweiterung QES Export
Lösung – QES
QES
Über Mich
Organisation
35 Mitarbeiter
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
Datenbank
QES
QES Export
Ist-Werte
Soll-Werte
Klick
Export
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 13
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Aufwandserfassung mit QES
QES
Über Mich
Organisation
Lösung: QES Export
Mitarbeiter meldet sich auf Web-Oberfläche an
trägt Daten in Formular ein
Informationen werden in der Datenbank gespeichert
Mitarbeiter erhält Excel-Tabelle
sendet ausgefüllte Tabelle an Sekretärin
Sekretärin stellt Tabelle mit allen Eintragungen zusammen
sendet vollständigen Datensatz an Abteilungsleiter
Abteilungsleiter überträgt Daten in Zielformat für Auswertung
Notes: ANSTATT dass der Mitarbeiter eine Datei bekommt und diese zurücksendet:::::
Die Sekretärin muss auch keine Datensätze mehr zusammenstellen
SO SIEHT DAS WEBFORMULAR FÜR DEN MITARBEITER AUS
SIE SEHEN HIER KANN DER IST WERT GEÄNDERT WERDEN
DER SOLL WERT, WELCHER VORGEGEBEN IST
KANN HIER AUCH NICHT VOM MITARBEITER DIREKT GEÄNDERT WERDEN
!!!!!
DIE PROBLEMSTELLUNG FÜR DIESES PROJEKT IST DER LETZTE SCHRITT!!!!
WIE SIEHT DAS DENN MIT DEM EXPORT AUS

## Slide 14
Abteilungsleiter meldet sich auf Web-Oberfläche an
Exportiert Daten im Zielformat
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Aufwandserfassung mit QES Export
QES
Über Mich
Organisation
Mitarbeiter meldet sich auf Web-Oberfläche an
trägt Daten in Formular ein
Informationen werden in der Datenbank gespeichert
Lösung: QES Export
Abteilungsleiter Überträgt Daten in Zielformat für Auswertung
Notes: Mit dem Export wird die manuelle Arbeit vom System übernommen

## Slide 15
Erweiterung QES Export
Vergleich – Verfahren alt und neu mit QES Export
QES
Über Mich
Organisation
Verfahren | Erfassung | Speicherort | Datenverarbeitung | Ergebnis
Alt: Excel | Mitarbeiter füllt Soll und Ist in Excel aus | Mehrere Excel-Dateien auf Computer der Sekretärin | Sekretärin führt Daten zusammen Abteilungsleitung Fügt weitere Informationen an | Auswertungs-ansicht als xlsx
Neu: QES und QES Export | Teamleiter weist Mitarbeiter Soll zu Mitarbeiter trägt Ist in Web-Formular ein | Datenbank auf Intranet-Server | QES Export stellt xlsx oder html zur Verfügung | Auswertungs-ansicht als xlsx oder html

## Slide 16
Einleitung
Erweiterung QES Export
Vergleich – Abgrenzung QES und QES Export
QES
Über Mich
Organisation
Verfahren | Erfassung | Speicherort | Datenverarbeitung | Ergebnis
Excel | Mitarbeiter füllt Soll und Ist in Excel aus | Mehrere Excel-Dateien auf Computer der Sekretärin | Sekretärin führt Daten zusammen Abteilungsleitung Fügt weitere Informationen an | Auswertungs-ansicht als xlsx
QES und QES Export | Teamleiter weist Mitarbeiter Soll zu Mitarbeiter trägt Ist in Web-Formular ein | Datenbank auf Intranet-Server | QES Export stellt xlsx oder html zur Verfügung | Auswertungs-ansicht als xlsx oder html
Bestehendes System
Erweiterung QES Export

## Slide 17
Einleitung
Erweiterung QES Export
QES - Erweiterung
QES
Problemstellung
Organisation
Export
Ubuntu
Apache2
Laravel
Anwendung
Betriebssystem
Webserver
Framework
Vsphere VM
Hardware

## Slide 18
Planung
Erweiterung QES Export
Vorgehen und Einteilung in Phasen
Vorgehensmodell Extreme Programming XP
Einteilung der Arbeitspakete in Phasen
Vorgegeben durch zeitliche Trennung von Antrag und Durchführung
Notes: Geändert da XP vorsieht dass sich die Anforderungen im laufenden Projekt ändern

## Slide 19
Planung
Erweiterung QES Export
Anpassung von XP
Vorgehensmodell Extreme Programming XP
Einteilung der Arbeitspakete in Phasen
XP Angepasst (Kleines Projekt)
Kein Release Plan
Weniger Acceptance Tests
Keine Stand-Ups
Kein Pair Programming
Vorgegeben durch zeitliche Trennung von Antrag und Durchführung
Notes: Geändert da XP vorsieht dass sich die Anforderungen im laufenden Projekt ändern

## Slide 20
Planung
Erweiterung QES Export
Arbeitspakete - Phasen
Arbeitspakete
Phase | Arbeitspaket | Name/Bezeichnung
Projektinitialisierung | AP PI1 | Kick-off Meeting mit dem Kunden durchführen
 | AP PI2 | Projektinitiierung/ -definition abschließen
Projektplanung | AP P1 | Risiken einschätzen und Kosten betrachten
 | AP P2 | Benötigte Funktionalitäten für Controller ermitteln
 | AP P3 | Verfügbare Komponenten und Lösungen am Markt untersuchen
 | AP P4 | Arbeitspakete planen
 | AP P5 | Projektphasen, Tätigkeiten, Termine, Meilensteine, Zeiten,Projektablauf , Ressourcen, Kosten, Nutzen planen
 | AP P6 | Tests anlegen, um Qualität zu planen
Projektdurchführung Analyse | AP A1 | Machbarkeitsstudie durchführen
Entwurf | AP E1 | Aus dem Lastenheft das Pflichtenheft erstellen
Entwurf | AP E2 | Eigenschaften des Models festlegen
Entwurf | AP E3 | Formular mit Auswahlmöglichkeit zur Generierung entwerfen
Entwurf | AP E4 | Menüpunkt und Controller entwerfen
Entwurf | AP E5 | Download von Excel-Fähiger Datei konzipieren
Entwurf | AP E6 | Layout mit Kunde absprechen
Implementierung | AP I1 | Route zum Formular und zum Download anlegen
Implementierung | AP I2 | View-Oberfläche entwickeln und mit Kunde abstimmen
Implementierung | AP I3 | Mapping implementieren
Implementierung | AP I4 | Controller erstellen
Implementierung | AP I5 | View anlegen
Implementierung | AP I6 | Funktion implementieren, die die angefertigte Datei als Download bereitstellt
Implementierung | AP I7 | Qualitätssicherung durch automatisierte Tests
Testphase mit Nutzertests | AP T1 | Funktionalität
 | AP T2 | Sicherheit
 | AP T3 | Integrität
Dokumentation |  | Dokumentation erstellen
Projektabschluss |  | Abnahme

## Slide 21
Planung
Erweiterung QES Export
Arbeitspakete - Aufwandsaufteilung
Zeitliche Einteilung
Arbeitspakete
Phase | Arbeitspaket | Name/Bezeichnung | Soll in Stunden
Projektinitialisierung | AP PI1 | Kick-off Meeting mit dem Kunden durchführen | 0,5
 | AP PI2 | Projektinitiierung/ -definition abschließen | 0,5
Projektplanung | AP P1 | Risiken einschätzen und Kosten betrachten | 1,5
 | AP P2 | Benötigte Funktionalitäten für Controller ermitteln | 0,5
 | AP P3 | Verfügbare Komponenten und Lösungen am Markt untersuchen | 2
 | AP P4 | Arbeitspakete planen | 2
 | AP P5 | Projektphasen, Tätigkeiten, Termine, Meilensteine, Zeiten,Projektablauf , Ressourcen, Kosten, Nutzen planen | 3
 | AP P6 | Tests anlegen, um Qualität zu planen | 2
Projektdurchführung Analyse | AP A1 | Machbarkeitsstudie durchführen | 2
Entwurf | AP E1 | Aus dem Lastenheft das Pflichtenheft erstellen | 2
Entwurf | AP E2 | Eigenschaften des Models festlegen | 1
Entwurf | AP E3 | Formular mit Auswahlmöglichkeit zur Generierung entwerfen | 4
Entwurf | AP E4 | Menüpunkt und Controller entwerfen | 4
Entwurf | AP E5 | Download von Excel-Fähiger Datei konzipieren | 1
Entwurf | AP E6 | Layout mit Kunde absprechen | 1
Implementierung | AP I1 | Route zum Formular und zum Download anlegen | 1
Implementierung | AP I2 | View-Oberfläche entwickeln und mit Kunde abstimmen | 2
Implementierung | AP I3 | Mapping implementieren | 1
Implementierung | AP I4 | Controller erstellen | 3
Implementierung | AP I5 | View anlegen | 3
Implementierung | AP I6 | Funktion implementieren, die die angefertigte Datei als Download bereitstellt | 5
Implementierung | AP I7 | Qualitätssicherung durch automatisierte Tests | 4
Testphase mit Nutzertests | AP T1 | Funktionalität | 2
 | AP T2 | Sicherheit | 2
 | AP T3 | Integrität | 2
Dokumentation |  | Dokumentation erstellen | 2
Projektabschluss |  | Abnahme | 2

## Slide 22
Planung
Erweiterung QES Export
Arbeitspakete – Größere Aufgaben
Zeitliche Einteilung
Arbeitspakete
Phase | Arbeitspaket | Name/Bezeichnung | Soll in Stunden
Projektinitialisierung | AP PI1 | Kick-off Meeting mit dem Kunden durchführen | 0,5
 | AP PI2 | Projektinitiierung/ -definition abschließen | 0,5
Projektplanung | AP P1 | Risiken einschätzen und Kosten betrachten | 1,5
 | AP P2 | Benötigte Funktionalitäten für Controller ermitteln | 0,5
 | AP P3 | Verfügbare Komponenten und Lösungen am Markt untersuchen | 2
 | AP P4 | Arbeitspakete planen | 2
 | AP P5 | Projektphasen, Tätigkeiten, Termine, Meilensteine, Zeiten,Projektablauf , Ressourcen, Kosten, Nutzen planen | 3
 | AP P6 | Tests anlegen, um Qualität zu planen | 2
Projektdurchführung Analyse | AP A1 | Machbarkeitsstudie durchführen | 2
Entwurf | AP E1 | Aus dem Lastenheft das Pflichtenheft erstellen | 2
Entwurf | AP E2 | Eigenschaften des Models festlegen | 1
Entwurf | AP E3 | Formular mit Auswahlmöglichkeit zur Generierung entwerfen | 4
Entwurf | AP E4 | Menüpunkt und Controller entwerfen | 4
Entwurf | AP E5 | Download von Excel-Fähiger Datei konzipieren | 1
Entwurf | AP E6 | Layout mit Kunde absprechen | 1
Implementierung | AP I1 | Route zum Formular und zum Download anlegen | 1
Implementierung | AP I2 | View-Oberfläche entwickeln und mit Kunde abstimmen | 2
Implementierung | AP I3 | Mapping implementieren | 1
Implementierung | AP I4 | Controller erstellen | 3
Implementierung | AP I5 | View anlegen | 3
Implementierung | AP I6 | Funktion implementieren, die die angefertigte Datei als Download bereitstellt | 5
Implementierung | AP I7 | Qualitätssicherung durch automatisierte Tests | 4
Testphase mit Nutzertests | AP T1 | Funktionalität | 2
 | AP T2 | Sicherheit | 2
 | AP T3 | Integrität | 2
Dokumentation |  | Dokumentation erstellen | 2
Projektabschluss |  | Abnahme | 2
Aufwand > 4 Stunden
Größere Arbeitsschritte
Notes: Zeitlich nicht von oben nach unten. Beispiel AP I7 / Implementierung 7 Qualitätssicherung durch automatisierte Tests
Fortlaufender Prozess

## Slide 23
Planung
Erweiterung QES Export
Arbeitspakete - Phasen
Meilensteine
Zeitliche Einteilung
Arbeitspakete
NR | Phase | Meilenstein | Arbeitspaket
M1 | Projektinitialisierung | Lastenheft | PI1 PI2
M2 | Projektplanung | Risiko/Kostenbetrachtung erstellt | P1
M3 | Projektplanung | Struktogramm für Controller erstellt | P2
M4 | Projektplanung | Marktübersicht verfügbarer Lösungskomponente erstellt | P3
M5 | Projektplanung | Projektplan erstellt | P4 P5 P6
M6 | Projektdurchführung | Machbarkeit bestätigt | A1
M7 | Projektdurchführung | Pflichtenheft erstellt | E1
M8 | Projektdurchführung | Entwurfsdokumente für die Implementierung erstellt | E2 E3 E4 E5
M9 | Projektdurchführung | Layout abgenommen | E6
M10 | Projektdurchführung | Routing zwischen Views vollständig implementiert | I1
M11 | Projektdurchführung | Views funktional gleichwertig zum Mockup, der mit dem Kunden besprochen wurde | I2
M12 | Projektdurchführung | Datenbankinhalte korrekt zur View übertragen | I3
M13 | Projektdurchführung | View ist mit korrekten Inhalten erreichbar | I4 I5
M14 | Projektdurchführung | Download enthält Daten | I6
M15 | Projektdurchführung | Alle PHPUnit Tests bestanden | I7
M16 | Testphase | Alle Nutzertests bestanden | T1 T2 T3

## Slide 24
Planung
Erweiterung QES Export
Arbeitspakete - Phasen
Meilensteine
Zeitliche Einteilung
Arbeitspakete
NR | Phase | Meilenstein | Arbeitspaket
M1 | Projektinitialisierung | Lastenheft | PI1 PI2
M2 | Projektplanung | Risiko/Kostenbetrachtung erstellt | P1
M3 | Projektplanung | Struktogramm für Controller erstellt | P2
M4 | Projektplanung | Marktübersicht verfügbarer Lösungskomponente erstellt | P3
M5 | Projektplanung | Projektplan erstellt | P4 P5 P6
M6 | Projektdurchführung | Machbarkeit bestätigt | A1
M7 | Projektdurchführung | Pflichtenheft erstellt | E1
M8 | Projektdurchführung | Entwurfsdokumente für die Implementierung erstellt | E2 E3 E4 E5
M9 | Projektdurchführung | Layout abgenommen | E6
M10 | Projektdurchführung | Routing zwischen Views vollständig implementiert | I1
M11 | Projektdurchführung | Views funktional gleichwertig zum Mockup, der mit dem Kunden besprochen wurde | I2
M12 | Projektdurchführung | Datenbankinhalte korrekt zur View übertragen | I3
M13 | Projektdurchführung | View ist mit korrekten Inhalten erreichbar | I4 I5
M14 | Projektdurchführung | Download enthält Daten | I6
M15 | Projektdurchführung | Alle PHPUnit Tests bestanden | I7
M16 | Testphase | Alle Nutzertests bestanden | T1 T2 T3

## Slide 25
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Zielformat
Qualität
Implementierung
Entwurf
Vorname | Nachname | AZ Modell | AZ | Team | Finanzierung | Projekt | Kosten- träger | Soll Q1 | Ist Q1 | Soll Q2 | Ist Q2 | Soll Q3 | Ist Q3 | Soll Q4 | Ist Q4
Klaus | Musterkopf | Vollzeit | 100 | Architektur | Haushalt | GLES2017/QMD | I1204 | 50 | 40 | 50 | 50 | 35 | 45 | 10 | 35
 |  |  |  |  | Haushalt | Betriebsrat | I1010 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 50 | 40 | 30
 |  |  |  |  | Haushalt | ECIR 2019 | I1711 |  |  |  |  |  |  | 50 | 35
 |  |  |  |  | Haushalt | Forschung | I1601 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 
Simon | Mustersims | Vollzeit | 100 | Architektur | Haushalt | GLES2017/QMD | I1204 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Drittmittel | CESSDA-EQB | D8087 |  |  |  |  | 0 | 10 | 50 | 50
 |  |  |  |  | Haushalt | GESIS Panel | I1553 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10
 |  |  |  |  | Drittmittel | INEXDA | D8082 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 90 | 40 | 40
Linus | Musterbaum | Vollzeit | 100 | Data Linking | Haushalt | Betriebsrat | I1010 |  |  |  |  | 0 | 55 | 50 | 50
 |  |  |  |  | Drittmittel | CESSDA-EQB | D8087 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 50 | 50
Markus | Mustermark | Teilzeit50 | 50 | Sekretariat | Haushalt | Assistenz, Sekretariat, Ausbildung | I1017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Jakob | Musterhof | Teilzeit75 | 75 | Data Linking | Drittmittel | LOD ResearchGraph | D8078 | 100 | 100 | 70 | 70 | 0 | 40 | 40 | 40
 |  |  |  |  | Drittmittel | SoRa | D6069 |  |  | 20 | 20 | 100 | 30 | 40 | 40
 |  |  |  |  | Haushalt | IEDI | I1018 |  |  | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 20
Marian | Mustermann | Vollzeit | 100 | Architektur | Haushalt | GLES2017/QMD | I1204 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50
 |  |  |  |  | Haushalt | ExploreData | I1183 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 90 | 30 | 30
 |  |  |  |  | Haushalt | Forschung | I1601 |  |  |  |  | 30 | 10 | 20 | 20

## Slide 26
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Zielformat
Qualität
Implementierung
Entwurf

## Slide 27
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf – Vorgehen/ Lösungsansatz
Qualität
Implementierung
Entwurf
Datenbank
Filtern: ORM/SQL
Sortieren: ORM/SQL
Formatieren: Controller
Ausgeben: View
Konvertieren und bereitstellen: Bibliothek

## Slide 28
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Tests
Qualität
Implementierung
Entwurf
PHPUnit
Unit Tests für:
Datenbank
Routing
Verfügbarkeit
Error-Handling
Feature Tests durch Nutzer

## Slide 29
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Zielformat
Qualität
Implementierung
Entwurf
Lösungsansatz
Datenbank
Mapping der Daten zum Laravel ORM
Model je Tabelle
Stellt Beziehung als Funktion dar

## Slide 30
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Formular
Qualität
Implementierung
Entwurf
Anforderungen an Formular:
Zeitraum Auswählen Export auslösen
Eingabefeld vs Drop-Down-Liste
- Fehleranfällig
+ Zeigt mögliche Optionen

## Slide 31
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Zielformat
Qualität
Implementierung
Entwurf
Lösungsansatz
LASTENHEFT
PFLICHTENHEFT

## Slide 32
Durchführung
Erweiterung QES Export
Implementierung - MVC
Qualität
Implementierung
Entwurf
Model
View
Controller
Verwendungszweck

## Slide 33
Durchführung
Erweiterung QES Export
MVC – Aufgaben der Komponenten
Qualität
Implementierung
Entwurf
Model
View
Controller
Anbindung an
Datenbank
Darstellung
Programmlogik
Bestehende
Datenbank
SQL
Laravel ORM
Object Relational
Mapping
Formatierung
Nach Vorgabe
Übersicht
User-Interface
Datenmanipulation
Schnittstelle
Der Controller verbindet Model und View,
Datenquelle und Ansicht

## Slide 34
Durchführung
Erweiterung QES Export
Codeausschnitt – Objektorientiertes Programmieren
Qualität
Implementierung
Entwurf
Model
View
Controller
Programmlogik
Datenmanipulation
Schnittstelle

## Slide 35
Resümee
Erweiterung QES Export
Organisation - Organigramm
Nutzwertanalyse
Kriterium | Faktor | Altes Verfahren | Qes | Qes mit Export
Ergonomie | 2 | 2 | 7 | 9
Fehleranfälligkeit | 3 | 2 | 9 | 10
Kosten | 1 | 8 | 5 | 4
Zeitaufwand | 5 | 1 | 7 | 9
Summe |  | 23 | 81 | 97
Bewertungsstufen Schulnoten 1-6? Min max?

## Slide 36
Resümee
Erweiterung QES Export
Organisation - Organigramm
Akzeptanz
Dokumentation
Nutzwertanalyse
Aspekt | Faktor | Altes Verfahren | Qes Export
Transparenz | 3 | 2 | 9
Nutzbarkeit | 3 | 2 | 10
Nutzerfreundlichkeit | 2 | 5 | 4
Verfügbarkeit | 5 | 1 | 9
Summe |  | 23 | 97

## Slide 37
Resümee
Erweiterung QES Export
Organisation - Organigramm
Lessons Learned
Dokumentation
Nutzwertanalyse
Wahl des Planungswerkzeuges an Projekt anpassen
Absprachen und Vereinbarungen verschriftlichen
Tests: Funktionalität vs. Qualität (PSR2)

## Slide 38: Projektumfeld- QES (Basis)
Browser
Datenbank
Laravel-ORM
Intranet
Benutzer
QES
Notes: Um das zu erreichen, sollten bisher ungenutzte Features unserer WLAN-Appliance, der sog. IAC-BOX, aktiviert werden.
Was genau ist die IAC-BOX? Die IAC-BOX implementiert ein Ticketsystem wie es auch z.B. Hotels verwenden. Die IAC-BOX wird auch an Hotels verkauft.
Sie hat die Aufgabe, den Zugang zum GESIS-Gästenetz zu verwalten.
Dazu ist die IAC-BOX mit dem WLAN-Controller gekoppelt.
Nur mit einem gültigen Ticket gestattet die IAC-BOX einem Gästegerät den Zugang zum Gästenetz.
Diese Tickets wurden bisher von der IT erstellt.
Um die IT von dieser Aufgabe zu befreien, sollte ich 5 bislang ungenutzte Module der IAC-BOX urbar machen.
Ich werde im Folgenden diese Module genauer beschreiben.

## Slide 39: Planung
Chart: Zeitliche Analyse
| AP PI1 | AP PI2 | AP P1 | AP P2 | AP P3 | AP P4 | AP P5 | AP P6 | AP A1 | AP E1 | AP E2 | AP E3 | AP E4 | AP E5 | AP E6 | AP I1 | AP I2 | AP I3 | AP I4 | AP I5 | AP I6 | AP I7 | AP T1 | AP T2 | AP T3
Soll in Stunden | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ist in Stunden | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Risiken und kosten
Funktionalitäten ermitteln
Phasen planen

## Slide 40: Phasen
Extreme Programming
Angepasst
Kleines Projekt
Kein Release Plan
Weniger Acceptance Tests
Keine Stand-Ups
Kein Pair Programming
DARAUF KOMME ICH IM FAZIT ZURUECK
Notes: REFACTORING nicht im BILD

## Slide 41
Um Personal planen und führen zu können, ist es notwendig, die reale Auslastung und den tatsächliche Ressourcenverbrauch in jedem Projekt zu kennen. Eine Übersicht darüber ist die entscheidende Grundlage für die weitere Ressourcenplanung der gesamten Abteilung. Ziel des Projektes ist es, dem Abteilungsleiter und auch den Teamleitern die Möglichkeit zu geben, einen Zeitraum aus den bestehenden Datensätzen auszuwählen und so Abweichungen von der Soll- Planung zu erkennen.
Im Detail soll im QES für die Teamleiter und den Abteilungsleiter ein neuer Menüpunkt ergänzt werden. Der Menüpunkt Export soll auf eine Seite führen, auf der der Export definiert und angefordert wird. Der Ablauf ist wie folgt geplant: Der Abteilungsleiter oder die Teamleiter wählen einen Zeitraum, anhand dieser Auswahl wird eine Datei erstellt. Dabei erhalten Teamleiter und Abteilungsleiter gemäß ihrer Rolle unterschiedliche Ergebnisse. Die Ergebnis-Dateien stellen den Ressourcenverbrauch pro Mitarbeiter und Projekt dar. Je Mitarbeiter wird je Projekt eine eigene Zeile mit dem Soll- und dem Ist-Wert angelegt. Autorisierte Nutzer können dann auf die Export- Dateien für eine bestimmte, vorab festgelegte Zeit zugreifen. Verarbeitung, Konvertierung und Export der Daten auf dem Server müssen konzipiert, implementiert und getestet werden. Leitbild für Entwurf und Umsetzung ist das Model View Controller Konzept.

## Slide 42
Name | Beschreibung | Kosten pro Stunde | Stunden | Gesamtkosten
Johannes Meyerhoff | Projektleiter Entwickler | 60€ | 68 | 4080€
Sascha Schüller | Ansprechpartner | 60€ | 4 | 240€
Summe |  |  | 72 | 4320€
Kosten des Projekts setzen sich aus den Personalkosten und den Kosten für Sachmittel zusammen. Die genutzten Sachmittel sind jedoch bereits in den Personalkosten enthalten. Der interne Verrechnungssatz für einen Entwickler beträgt bei GESIS 60€. Die Kostenaufstellung kann Tabelle 3 entnommen werden.
Tabelle 3: Kostenaufstellung
AMORTISATIONSBERECHNUNG?

## Slide 43: Durchführung
Browser
Datenbank
Laravel-ORM
Intranet
Benutzer
QES
Notes: Um das zu erreichen, sollten bisher ungenutzte Features unserer WLAN-Appliance, der sog. IAC-BOX, aktiviert werden.
Was genau ist die IAC-BOX? Die IAC-BOX implementiert ein Ticketsystem wie es auch z.B. Hotels verwenden. Die IAC-BOX wird auch an Hotels verkauft.
Sie hat die Aufgabe, den Zugang zum GESIS-Gästenetz zu verwalten.
Dazu ist die IAC-BOX mit dem WLAN-Controller gekoppelt.
Nur mit einem gültigen Ticket gestattet die IAC-BOX einem Gästegerät den Zugang zum Gästenetz.
Diese Tickets wurden bisher von der IT erstellt.
Um die IT von dieser Aufgabe zu befreien, sollte ich 5 bislang ungenutzte Module der IAC-BOX urbar machen.
Ich werde im Folgenden diese Module genauer beschreiben.

## Slide 44: Durchführung Zielsetzung
Browser
Datenbank
Laravel-ORM
Intranet
Benutzer
QES
QES-Export
Notes: Um das zu erreichen, sollten bisher ungenutzte Features unserer WLAN-Appliance, der sog. IAC-BOX, aktiviert werden.
Was genau ist die IAC-BOX? Die IAC-BOX implementiert ein Ticketsystem wie es auch z.B. Hotels verwenden. Die IAC-BOX wird auch an Hotels verkauft.
Sie hat die Aufgabe, den Zugang zum GESIS-Gästenetz zu verwalten.
Dazu ist die IAC-BOX mit dem WLAN-Controller gekoppelt.
Nur mit einem gültigen Ticket gestattet die IAC-BOX einem Gästegerät den Zugang zum Gästenetz.
Diese Tickets wurden bisher von der IT erstellt.
Um die IT von dieser Aufgabe zu befreien, sollte ich 5 bislang ungenutzte Module der IAC-BOX urbar machen.
Ich werde im Folgenden diese Module genauer beschreiben.

## Slide 45: Durchführung Architektur
MVC
Laravel-Excel Konvertierungslösung
Mapping implementieren
Zeitraums-Auswahl Planen
Download ermöglichen

## Slide 46: Durchführung Architektur

## Slide 47: Qualitätsicherung Testverzeichnis

## Slide 48: Qualitätssicherung Testfall

## Slide 49: Qualitätssicherung Nutzertest
Download manuell sichten
Mit View vergleichen

## Slide 50: Abnahme
Demonstration beim Kunden
Übergabe der Dokumentation
Notes: ENTWICKLERDOKUMENTATION HAT ZEITLICH NICHT GEPASST UND WURDE VOM KUNDEN IM ABNAHMEPROTOKOLL NICHT ERWÄHNT.

## Slide 51: Fazit
Projektmanagement XP
Gut für variable Anforderungen
Fixes Projekt erweitertes Wasserfallmodell

## Slide 52: Quellen
https://www.torsten-horn.de/techdocs/sw-dev-process.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming
https://www.cs.utah.edu/~lwilliam/Papers/ieeeSoftware.PDF
https://www.st.cs.uni-saarland.de/edu/lehrer/xp.pdf
Kent Beck - Extreme Programming Explained: Embrace Change
https://www.vox.de/cms/die-hoehle-der-loewen-2016-der-ponyhuetchen-pitch-macht-judith-williams-fassungslos-4003566.html
https://laracasts.com/series/code-katas-in-php/episodes/7
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Extreme_Programming.svg
https://gfycat.com/HotOrangeCoypu
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kent_Beck_no_Workshop_Mapping_XP.jpg
https://www.altexsoft.com/blog/business/extreme-programming-values-principles-and-practices/
https://www.youtube.com/watch?v=cGuTmOUdFbo
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming_practices
http://www.selectbs.com/process-maturity/what-is-extreme-programming