## Slide 1: Abschlussprojekt: QES Export
Johannes Meyerhoff
24.01.2020
Prüflingsnummer 142 18158
Erweiterung des Quartalsdaten-Erhebungs-Systems (QES) um die Funktionalität, erhobene Datensätze zu exportieren.

## Slide 2: Agenda
Einleitung
Planung
Realisierung
Resümee
Erweiterung QES Export
Notes: Wo? Das Projekt Stattgefunden hat
Was? Wichtig zu Wissen ist
bis zu Zielen
PM Relevante Themen wie „Planung, vorgehen, Personal und Kosten“
Realisierung ist der Technische Teil
Abschluss: wie das Projekt ENDETE und ein FAZIT

## Slide 3
Einleitung
„ Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 95 selbständige Forschungseinrichtungen.“
Leibniz-Gemeinschaft
Erweiterung QES Export
Organisation
Notes: Gesis ist teil der Leibnitz Gemeinschaft

## Slide 4
Einleitung
Erweiterung QES Export
Organigramm
Organisation
Notes: Die Abteilung WTS ist dem Präsidenten untergestellt

## Slide 5
Einleitung
Erweiterung QES Export
Johannes Meyerhoff
Über Mich
Organisation
Tätigkeiten | Kenntnisse
Laravel Entwicklung | PHP, Java, HTML, CSS, Bash
Linux Systempflege | C, C++, R, Rust, JavaScript, TypeScript, .NET
GitLab Pipeline Optimierung | Windows, MacOS, Linux
https://github.com/TwoHorus
John@r73.de
Carl-Reuther Berufskolleg in Hennef
22 Jahre alt

## Slide 6
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Prozess der Aufwandserfassung
QES
Über Mich
Organisation
Mitarbeiter erhält Excel-Tabelle
sendet ausgefüllte Tabelle an Sekretärin
Sekretärin stellt Tabelle mit allen Eintragungen zusammen
sendet vollständigen Datensatz an Abteilungsleiter
Abteilungsleiter überträgt Daten in Zielformat für Auswertung
Problem: Hoher manueller Aufwand

## Slide 7
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Unübersichtliches Erfassungsformular
QES
Über Mich
Organisation
4 Quartale
35 Mitarbeiter
1 Sekretärin
Fasst zusammen
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
Fasst zusammen
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 8
Einleitung
Erweiterung QES Export
Lösung – QES
QES
Über Mich
Organisation
35 Mitarbeiter
1 Sekretärin
Fasst zusammen
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
Fasst zusammen
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 9
Einleitung
Erweiterung QES Export
Lösung – QES
QES
Über Mich
Organisation
35 Mitarbeiter
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
Fasst Daten
zusammen
Datenbank
QES
QES
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 10
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Unübersichtliches Erfassungsformular
QES
Über Mich
Organisation
4 Quartale
35 Mitarbeiter
1 Sekretärin
Fasst zusammen
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
Fasst zusammen
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 11
Einleitung
Erweiterung QES Export
Soll zustand – QES Export
QES
Über Mich
Organisation
35 Mitarbeiter
Abteilungsleiter
Kostenträger
Zeitmodelle
QES
QES Export
Ist-Werte
Soll-Werte
Klick
Export
QES Export
Anwender-
dokumentation
Server
Aufgabenstellung
Notes: Hier sehen sie die Tabelle in der die Aufwände erhoben werden sollen.
Von 92 Zeilen werden selten mehr als 4 verwendet.
Die Informationen die erhoben werden sollen sind:
In welchem Team ein Mitarbeiter ist
In welchen Projekten er im Quartal gearbeitet hat
Die Soll-Vorgabe wie die Zeit aufgeteilt werden soll
Der Ist-Zustand, wie die Zeit tatsächlich aufgeteilt wurde
SPÄTER KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN DAZU

## Slide 12
Einleitung
Erweiterung QES Export
QES - Erweiterung
QES
Problemstellung
Organisation
Export
Ubuntu
Apache2
Laravel
Anwendung
Betriebssystem
Webserver
Framework
Vsphere VM
Hardware

## Slide 13
Einleitung
Planung
Erweiterung QES Export
Agiles Vorgehen nach XP (Extreme Programming)
Resümee
Realisierung
Vorgehensmodell Extreme Programming XP
XP Anpassungen für kleines Projekt
Kein Release Plan
Weniger Acceptance Tests
Keine Stand-Ups
Kein Pair Programming
Planung vorgezogen für Antrag
Notes: Geändert da XP vorsieht dass sich die Anforderungen im laufenden Projekt ändern

## Slide 14
Planung
Erweiterung QES Export
Arbeitspakete - Phasen
Arbeitspakete
Phase | Arbeitspaket | Name/Bezeichnung
Projektinitialisierung | AP PI1 | Kick-off Meeting mit dem Kunden durchführen
 | AP PI2 | Projektinitiierung/ -definition abschließen
Projektplanung | AP P1 | Risiken einschätzen und Kosten betrachten
 | AP P2 | Benötigte Funktionalitäten für Controller ermitteln
 | AP P3 | Verfügbare Komponenten und Lösungen am Markt untersuchen
 | AP P4 | Arbeitspakete planen
 | AP P5 | Projektphasen, Tätigkeiten, Termine, Meilensteine, Zeiten,Projektablauf , Ressourcen, Kosten, Nutzen planen
 | AP P6 | Tests anlegen, um Qualität zu planen
Projektdurchführung Analyse | AP A1 | Machbarkeitsstudie durchführen
Entwurf | AP E1 | Aus dem Lastenheft das Pflichtenheft erstellen
Entwurf | AP E2 | Eigenschaften des Models festlegen
Entwurf | AP E3 | Formular mit Auswahlmöglichkeit zur Generierung entwerfen
Entwurf | AP E4 | Menüpunkt und Controller entwerfen
Entwurf | AP E5 | Download von Excel-Fähiger Datei konzipieren
Entwurf | AP E6 | Layout mit Kunde absprechen
Implementierung | AP I1 | Route zum Formular und zum Download anlegen
Implementierung | AP I2 | View-Oberfläche entwickeln und mit Kunde abstimmen
Implementierung | AP I3 | Mapping implementieren
Implementierung | AP I4 | Controller erstellen
Implementierung | AP I5 | View anlegen
Implementierung | AP I6 | Funktion implementieren, die die angefertigte Datei als Download bereitstellt
Implementierung | AP I7 | Qualitätssicherung durch automatisierte Tests
Testphase mit Nutzertests | AP T1 | Funktionalität
 | AP T2 | Sicherheit
 | AP T3 | Integrität
Dokumentation |  | Dokumentation erstellen
Projektabschluss |  | Abnahme

## Slide 15
Planung
Erweiterung QES Export
Arbeitspakete - Aufwandsaufteilung
Zeitliche Einteilung
Arbeitspakete
Phase | Arbeitspaket | Name/Bezeichnung | Soll in Stunden
Projektinitialisierung | AP PI1 | Kick-off Meeting mit dem Kunden durchführen | 0,5
 | AP PI2 | Projektinitiierung/ -definition abschließen | 0,5
Projektplanung | AP P1 | Risiken einschätzen und Kosten betrachten | 1,5
 | AP P2 | Benötigte Funktionalitäten für Controller ermitteln | 0,5
 | AP P3 | Verfügbare Komponenten und Lösungen am Markt untersuchen | 2
 | AP P4 | Arbeitspakete planen | 2
 | AP P5 | Projektphasen, Tätigkeiten, Termine, Meilensteine, Zeiten,Projektablauf , Ressourcen, Kosten, Nutzen planen | 3
 | AP P6 | Tests anlegen, um Qualität zu planen | 2
Projektdurchführung Analyse | AP A1 | Machbarkeitsstudie durchführen | 2
Entwurf | AP E1 | Aus dem Lastenheft das Pflichtenheft erstellen | 2
Entwurf | AP E2 | Eigenschaften des Models festlegen | 1
Entwurf | AP E3 | Formular mit Auswahlmöglichkeit zur Generierung entwerfen | 4
Entwurf | AP E4 | Menüpunkt und Controller entwerfen | 4
Entwurf | AP E5 | Download von Excel-Fähiger Datei konzipieren | 1
Entwurf | AP E6 | Layout mit Kunde absprechen | 1
Implementierung | AP I1 | Route zum Formular und zum Download anlegen | 1
Implementierung | AP I2 | View-Oberfläche entwickeln und mit Kunde abstimmen | 2
Implementierung | AP I3 | Mapping implementieren | 1
Implementierung | AP I4 | Controller erstellen | 3
Implementierung | AP I5 | View anlegen | 3
Implementierung | AP I6 | Funktion implementieren, die die angefertigte Datei als Download bereitstellt | 5
Implementierung | AP I7 | Qualitätssicherung durch automatisierte Tests | 4
Testphase mit Nutzertests | AP T1 | Funktionalität | 2
 | AP T2 | Sicherheit | 2
 | AP T3 | Integrität | 2
Dokumentation |  | Dokumentation erstellen | 2
Projektabschluss |  | Abnahme | 2

## Slide 16
Planung
Erweiterung QES Export
Arbeitspakete – Größere Aufgaben
Zeitliche Einteilung
Arbeitspakete
Phase | Arbeitspaket | Name/Bezeichnung | Soll in Stunden
Projektinitialisierung | AP PI1 | Kick-off Meeting mit dem Kunden durchführen | 0,5
 | AP PI2 | Projektinitiierung/ -definition abschließen | 0,5
Projektplanung | AP P1 | Risiken einschätzen und Kosten betrachten | 1,5
 | AP P2 | Benötigte Funktionalitäten für Controller ermitteln | 0,5
 | AP P3 | Verfügbare Komponenten und Lösungen am Markt untersuchen | 2
 | AP P4 | Arbeitspakete planen | 2
 | AP P5 | Projektphasen, Tätigkeiten, Termine, Meilensteine, Zeiten,Projektablauf , Ressourcen, Kosten, Nutzen planen | 3
 | AP P6 | Tests anlegen, um Qualität zu planen | 2
Projektdurchführung Analyse | AP A1 | Machbarkeitsstudie durchführen | 2
Entwurf | AP E1 | Aus dem Lastenheft das Pflichtenheft erstellen | 2
Entwurf | AP E2 | Eigenschaften des Models festlegen | 1
Entwurf | AP E3 | Formular mit Auswahlmöglichkeit zur Generierung entwerfen | 4
Entwurf | AP E4 | Menüpunkt und Controller entwerfen | 4
Entwurf | AP E5 | Download von Excel-Fähiger Datei konzipieren | 1
Entwurf | AP E6 | Layout mit Kunde absprechen | 1
Implementierung | AP I1 | Route zum Formular und zum Download anlegen | 1
Implementierung | AP I2 | View-Oberfläche entwickeln und mit Kunde abstimmen | 2
Implementierung | AP I3 | Mapping implementieren | 1
Implementierung | AP I4 | Controller erstellen | 3
Implementierung | AP I5 | View anlegen | 3
Implementierung | AP I6 | Funktion implementieren, die die angefertigte Datei als Download bereitstellt | 5
Implementierung | AP I7 | Qualitätssicherung durch automatisierte Tests | 4
Testphase mit Nutzertests | AP T1 | Funktionalität | 2
 | AP T2 | Sicherheit | 2
 | AP T3 | Integrität | 2
Dokumentation |  | Dokumentation erstellen | 2
Projektabschluss |  | Abnahme | 2
Aufwand > 4 Stunden
Größere Arbeitsschritte
Notes: Zeitlich nicht von oben nach unten. Beispiel AP I7 / Implementierung 7 Qualitätssicherung durch automatisierte Tests
Fortlaufender Prozess

## Slide 17
Planung
Erweiterung QES Export
Meilensteine
Meilensteine
Zeitliche Einteilung
Arbeitspakete
NR | Phase | Meilenstein | Arbeitspaket
M1 | Projektinitialisierung | Lastenheft | PI1 PI2
M2 | Projektplanung | Risiko/Kostenbetrachtung erstellt | P1
M3 | Projektplanung | Struktogramm für Controller erstellt | P2
M4 | Projektplanung | Marktübersicht verfügbarer Lösungskomponente erstellt | P3
M5 | Projektplanung | Projektplan erstellt | P4 P5 P6
M6 | Projektdurchführung | Machbarkeit bestätigt | A1
M7 | Projektdurchführung | Pflichtenheft erstellt | E1
M8 | Projektdurchführung | Entwurfsdokumente für die Implementierung erstellt | E2 E3 E4 E5
M9 | Projektdurchführung | Layout abgenommen | E6
M10 | Projektdurchführung | Routing zwischen Views vollständig implementiert | I1
M11 | Projektdurchführung | Views funktional gleichwertig zum Mockup, der mit dem Kunden besprochen wurde | I2
M12 | Projektdurchführung | Datenbankinhalte korrekt zur View übertragen | I3
M13 | Projektdurchführung | View ist mit korrekten Inhalten erreichbar | I4 I5
M14 | Projektdurchführung | Download enthält Daten | I6
M15 | Projektdurchführung | Alle PHPUnit Tests bestanden | I7
M16 | Testphase | Alle Nutzertests bestanden | T1 T2 T3

## Slide 18
Planung
Erweiterung QES Export
Meilensteine
Meilensteine
Zeitliche Einteilung
Arbeitspakete
NR | Phase | Meilenstein | Arbeitspaket
M1 | Projektinitialisierung | Lastenheft | PI1 PI2
M2 | Projektplanung | Risiko/Kostenbetrachtung erstellt | P1
M3 | Projektplanung | Struktogramm für Controller erstellt | P2
M4 | Projektplanung | Marktübersicht verfügbarer Lösungskomponente erstellt | P3
M5 | Projektplanung | Projektplan erstellt | P4 P5 P6
M6 | Projektdurchführung | Machbarkeit bestätigt | A1
M7 | Projektdurchführung | Pflichtenheft erstellt | E1
M8 | Projektdurchführung | Entwurfsdokumente für die Implementierung erstellt | E2 E3 E4 E5
M9 | Projektdurchführung | Layout abgenommen | E6
M10 | Projektdurchführung | Routing zwischen Views vollständig implementiert | I1
M11 | Projektdurchführung | Views funktional gleichwertig zum Mockup, der mit dem Kunden besprochen wurde | I2
M12 | Projektdurchführung | Datenbankinhalte korrekt zur View übertragen | I3
M13 | Projektdurchführung | View ist mit korrekten Inhalten erreichbar | I4 I5
M14 | Projektdurchführung | Download enthält Daten | I6
M15 | Projektdurchführung | Alle PHPUnit Tests bestanden | I7
M16 | Testphase | Alle Nutzertests bestanden | T1 T2 T3

## Slide 19
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Zielformat
Qualität
Implementierung
Entwurf
Vorname | Nachname | AZ Modell | AZ | Team | Finanzierung | Projekt | Kosten- träger | Soll Q1 | Ist Q1 | Soll Q2 | Ist Q2 | Soll Q3 | Ist Q3 | Soll Q4 | Ist Q4
Klaus | Musterkopf | Vollzeit | 100 | Architektur | Haushalt | GLES2017/QMD | I1204 | 50 | 40 | 50 | 50 | 35 | 45 | 10 | 35
 |  |  |  |  | Haushalt | Betriebsrat | I1010 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 50 | 40 | 30
 |  |  |  |  | Haushalt | ECIR 2019 | I1711 |  |  |  |  |  |  | 50 | 35
 |  |  |  |  | Haushalt | Forschung | I1601 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 
Simon | Mustersims | Vollzeit | 100 | Architektur | Haushalt | GLES2017/QMD | I1204 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Drittmittel | CESSDA-EQB | D8087 |  |  |  |  | 0 | 10 | 50 | 50
 |  |  |  |  | Haushalt | GESIS Panel | I1553 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10
 |  |  |  |  | Drittmittel | INEXDA | D8082 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 90 | 40 | 40
Linus | Musterbaum | Vollzeit | 100 | Data Linking | Haushalt | Betriebsrat | I1010 |  |  |  |  | 0 | 55 | 50 | 50
 |  |  |  |  | Drittmittel | CESSDA-EQB | D8087 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 50 | 50
Markus | Mustermark | Teilzeit50 | 50 | Sekretariat | Haushalt | Assistenz, Sekretariat, Ausbildung | I1017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Jakob | Musterhof | Teilzeit75 | 75 | Data Linking | Drittmittel | LOD ResearchGraph | D8078 | 100 | 100 | 70 | 70 | 0 | 40 | 40 | 40
 |  |  |  |  | Drittmittel | SoRa | D6069 |  |  | 20 | 20 | 100 | 30 | 40 | 40
 |  |  |  |  | Haushalt | IEDI | I1018 |  |  | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 20
Marian | Mustermann | Vollzeit | 100 | Architektur | Haushalt | GLES2017/QMD | I1204 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50
 |  |  |  |  | Haushalt | ExploreData | I1183 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 90 | 30 | 30
 |  |  |  |  | Haushalt | Forschung | I1601 |  |  |  |  | 30 | 10 | 20 | 20

## Slide 20
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf nach MVC-Konzept
Qualität
Implementierung
Entwurf
Model
View
Controller
Anbindung an
Datenbank
Darstellung
Programmlogik
Bestehende
Datenbank
SQL
Laravel ORM
(Object Relational
Mapping)
Formatierung
Nach Vorgabe
User-Interface
Datenmanipulation
Schnittstelle
Der Controller verbindet Model und View,
also Datenquelle und Ansicht
Aufgabe
QES
Vorteil

## Slide 21
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf – Vorgehen/ Lösungsansatz
Qualität
Implementierung
Entwurf
Datenbank
Filtern: ORM/SQL
Sortieren: ORM/SQL
Formatieren: Controller
Ausgeben: View
Konvertieren und bereitstellen: Bibliothek

## Slide 22
Durchführung
Erweiterung QES Export
Codeausschnitt – Zeilenobjekt im Controller
Qualität
Implementierung
Entwurf
Model
View

## Slide 23
Durchführung
Erweiterung QES Export
Implementierung - Formular
Qualität
Implementierung
Entwurf
Anforderungen an Formular:
Zeitraum Auswählen Export auslösen
Eingabefeld vs Drop-Down-Liste
- Fehleranfällig
+ Zeigt mögliche Optionen

## Slide 24
Durchführung
Erweiterung QES Export
Qualität - Tests
Qualität
Implementierung
Entwurf
PHPUnit
Unit Tests für:
Datenbank
Routing
Verfügbarkeit
Error-Handling
Feature Tests durch Nutzer

## Slide 25
Resümee
Erweiterung QES Export
Nutzwertanalyse
Nutzwertanalyse
Kriterium | Faktor | Altes Verfahren | QES | QES mit Export
Ergonomie | 2 | 2 | 7 | 9
Fehleranfälligkeit | 3 | 2 | 9 | 10
Kosten für Entwicklung | 1 | 8 | 5 | 4
Zeitaufwand bei Nutzung | 5 | 1 | 7 | 9
Summe |  | 23 | 81 | 97
Bewertung von 0-10 (sehr schlecht bis sehr gut)

## Slide 26
Resümee
Erweiterung QES Export
Gesammelte Erfahrungen
Lessons Learned
Nutzwertanalyse
Wahl des Planungswerkzeuges an Projekt anpassen
Absprachen und Vereinbarungen verschriftlichen
Tests: Funktionalität vs. Qualität (PSR2)

## Slide 27
Chart: Zeitliche Analyse
| AP PI1 | AP PI2 | AP P1 | AP P2 | AP P3 | AP P4 | AP P5 | AP P6 | AP A1 | AP E1 | AP E2 | AP E3 | AP E4 | AP E5 | AP E6 | AP I1 | AP I2 | AP I3 | AP I4 | AP I5 | AP I6 | AP I7 | AP T1 | AP T2 | AP T3
Soll in Stunden | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ist in Stunden | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Risiken und kosten
Funktionalitäten ermitteln
Phasen planen

## Slide 28: Johannes Meyerhoff 142 18158
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit

## Slide 29
Um Personal planen und führen zu können, ist es notwendig, die reale Auslastung und den tatsächliche Ressourcenverbrauch in jedem Projekt zu kennen. Eine Übersicht darüber ist die entscheidende Grundlage für die weitere Ressourcenplanung der gesamten Abteilung. Ziel des Projektes ist es, dem Abteilungsleiter und auch den Teamleitern die Möglichkeit zu geben, einen Zeitraum aus den bestehenden Datensätzen auszuwählen und so Abweichungen von der Soll- Planung zu erkennen.
Im Detail soll im QES für die Teamleiter und den Abteilungsleiter ein neuer Menüpunkt ergänzt werden. Der Menüpunkt Export soll auf eine Seite führen, auf der der Export definiert und angefordert wird. Der Ablauf ist wie folgt geplant: Der Abteilungsleiter oder die Teamleiter wählen einen Zeitraum, anhand dieser Auswahl wird eine Datei erstellt. Dabei erhalten Teamleiter und Abteilungsleiter gemäß ihrer Rolle unterschiedliche Ergebnisse. Die Ergebnis-Dateien stellen den Ressourcenverbrauch pro Mitarbeiter und Projekt dar. Je Mitarbeiter wird je Projekt eine eigene Zeile mit dem Soll- und dem Ist-Wert angelegt. Autorisierte Nutzer können dann auf die Export- Dateien für eine bestimmte, vorab festgelegte Zeit zugreifen. Verarbeitung, Konvertierung und Export der Daten auf dem Server müssen konzipiert, implementiert und getestet werden. Leitbild für Entwurf und Umsetzung ist das Model View Controller Konzept.

## Slide 30
Name | Beschreibung | Kosten pro Stunde | Stunden | Gesamtkosten
Johannes Meyerhoff | Projektleiter Entwickler | 60€ | 68 | 4080€
Sascha Schüller | Ansprechpartner | 60€ | 4 | 240€
Summe |  |  | 72 | 4320€
Kosten des Projekts setzen sich aus den Personalkosten und den Kosten für Sachmittel zusammen. Die genutzten Sachmittel sind jedoch bereits in den Personalkosten enthalten. Der interne Verrechnungssatz für einen Entwickler beträgt bei GESIS 60€. Die Kostenaufstellung kann Tabelle 3 entnommen werden.
Tabelle 3: Kostenaufstellung
AMORTISATIONSBERECHNUNG?

## Slide 31: Durchführung
Browser
Datenbank
Laravel-ORM
Intranet
Benutzer
QES
Notes: Um das zu erreichen, sollten bisher ungenutzte Features unserer WLAN-Appliance, der sog. IAC-BOX, aktiviert werden.
Was genau ist die IAC-BOX? Die IAC-BOX implementiert ein Ticketsystem wie es auch z.B. Hotels verwenden. Die IAC-BOX wird auch an Hotels verkauft.
Sie hat die Aufgabe, den Zugang zum GESIS-Gästenetz zu verwalten.
Dazu ist die IAC-BOX mit dem WLAN-Controller gekoppelt.
Nur mit einem gültigen Ticket gestattet die IAC-BOX einem Gästegerät den Zugang zum Gästenetz.
Diese Tickets wurden bisher von der IT erstellt.
Um die IT von dieser Aufgabe zu befreien, sollte ich 5 bislang ungenutzte Module der IAC-BOX urbar machen.
Ich werde im Folgenden diese Module genauer beschreiben.

## Slide 32: Durchführung Zielsetzung
Browser
Datenbank
Laravel-ORM
Intranet
Benutzer
QES
QES-Export
Notes: Um das zu erreichen, sollten bisher ungenutzte Features unserer WLAN-Appliance, der sog. IAC-BOX, aktiviert werden.
Was genau ist die IAC-BOX? Die IAC-BOX implementiert ein Ticketsystem wie es auch z.B. Hotels verwenden. Die IAC-BOX wird auch an Hotels verkauft.
Sie hat die Aufgabe, den Zugang zum GESIS-Gästenetz zu verwalten.
Dazu ist die IAC-BOX mit dem WLAN-Controller gekoppelt.
Nur mit einem gültigen Ticket gestattet die IAC-BOX einem Gästegerät den Zugang zum Gästenetz.
Diese Tickets wurden bisher von der IT erstellt.
Um die IT von dieser Aufgabe zu befreien, sollte ich 5 bislang ungenutzte Module der IAC-BOX urbar machen.
Ich werde im Folgenden diese Module genauer beschreiben.

## Slide 33: Durchführung Architektur
MVC
Laravel-Excel Konvertierungslösung
Mapping implementieren
Zeitraums-Auswahl Planen
Download ermöglichen

## Slide 34: Durchführung Architektur

## Slide 35: Qualitätsicherung Testverzeichnis

## Slide 36: Qualitätssicherung Testfall

## Slide 37: Qualitätssicherung Nutzertest
Download manuell sichten
Mit View vergleichen

## Slide 38: Abnahme
Demonstration beim Kunden
Übergabe der Dokumentation
Notes: ENTWICKLERDOKUMENTATION HAT ZEITLICH NICHT GEPASST UND WURDE VOM KUNDEN IM ABNAHMEPROTOKOLL NICHT ERWÄHNT.

## Slide 39: Fazit
Projektmanagement XP
Gut für variable Anforderungen
Fixes Projekt erweitertes Wasserfallmodell

## Slide 40: Quellen
https://www.torsten-horn.de/techdocs/sw-dev-process.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming
https://www.cs.utah.edu/~lwilliam/Papers/ieeeSoftware.PDF
https://www.st.cs.uni-saarland.de/edu/lehrer/xp.pdf
Kent Beck - Extreme Programming Explained: Embrace Change
https://www.vox.de/cms/die-hoehle-der-loewen-2016-der-ponyhuetchen-pitch-macht-judith-williams-fassungslos-4003566.html
https://laracasts.com/series/code-katas-in-php/episodes/7
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Extreme_Programming.svg
https://gfycat.com/HotOrangeCoypu
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kent_Beck_no_Workshop_Mapping_XP.jpg
https://www.altexsoft.com/blog/business/extreme-programming-values-principles-and-practices/
https://www.youtube.com/watch?v=cGuTmOUdFbo
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming_practices
http://www.selectbs.com/process-maturity/what-is-extreme-programming

## Slide 41
Abteilungsleiter meldet sich auf Web-Oberfläche an
Exportiert Daten im Zielformat
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Aufwandserfassung mit QES Export
QES
Über Mich
Organisation
Mitarbeiter meldet sich auf Web-Oberfläche an
trägt Daten in Formular ein
Informationen werden in der Datenbank gespeichert
Lösung: QES Export
Abteilungsleiter Überträgt Daten in Zielformat für Auswertung
Notes: Mit dem Export wird die manuelle Arbeit vom System übernommen

## Slide 42
Erweiterung QES Export
Vergleich – Verfahren alt und neu mit QES Export
QES
Über Mich
Organisation
Verfahren | Erfassung | Speicherort | Datenverarbeitung | Ergebnis
Alt: Excel | Mitarbeiter füllt Soll und Ist in Excel aus | Mehrere Excel-Dateien auf Computer der Sekretärin | Sekretärin führt Daten zusammen Abteilungsleitung Fügt weitere Informationen an | Auswertungs-ansicht als xlsx
Neu: QES und QES Export | Teamleiter weist Mitarbeiter Soll zu Mitarbeiter trägt Ist in Web-Formular ein | Datenbank auf Intranet-Server | QES Export stellt xlsx oder html zur Verfügung | Auswertungs-ansicht als xlsx oder html

## Slide 43
Einleitung
Erweiterung QES Export
Vergleich – Abgrenzung QES und QES Export
QES
Über Mich
Organisation
Verfahren | Erfassung | Speicherort | Datenverarbeitung | Ergebnis
Excel | Mitarbeiter füllt Soll und Ist in Excel aus | Mehrere Excel-Dateien auf Computer der Sekretärin | Sekretärin führt Daten zusammen Abteilungsleitung Fügt weitere Informationen an | Auswertungs-ansicht als xlsx
QES und QES Export | Teamleiter weist Mitarbeiter Soll zu Mitarbeiter trägt Ist in Web-Formular ein | Datenbank auf Intranet-Server | QES Export stellt xlsx oder html zur Verfügung | Auswertungs-ansicht als xlsx oder html
Bestehendes System
Erweiterung QES Export

## Slide 44
Einleitung
Erweiterung QES Export
Problemstellung – Aufwandserfassung mit QES
QES
Über Mich
Organisation
Lösung: QES Export
Mitarbeiter meldet sich auf Web-Oberfläche an
trägt Daten in Formular ein
Informationen werden in der Datenbank gespeichert
Mitarbeiter erhält Excel-Tabelle
sendet ausgefüllte Tabelle an Sekretärin
Sekretärin stellt Tabelle mit allen Eintragungen zusammen
sendet vollständigen Datensatz an Abteilungsleiter
Abteilungsleiter überträgt Daten in Zielformat für Auswertung
Notes: ANSTATT dass der Mitarbeiter eine Datei bekommt und diese zurücksendet:::::
Die Sekretärin muss auch keine Datensätze mehr zusammenstellen
SO SIEHT DAS WEBFORMULAR FÜR DEN MITARBEITER AUS
SIE SEHEN HIER KANN DER IST WERT GEÄNDERT WERDEN
DER SOLL WERT, WELCHER VORGEGEBEN IST
KANN HIER AUCH NICHT VOM MITARBEITER DIREKT GEÄNDERT WERDEN
!!!!!
DIE PROBLEMSTELLUNG FÜR DIESES PROJEKT IST DER LETZTE SCHRITT!!!!
WIE SIEHT DAS DENN MIT DEM EXPORT AUS

## Slide 45
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Zielformat
Qualität
Implementierung
Entwurf

## Slide 46: Projektumfeld- QES (Basis)
Browser
Datenbank
Laravel-ORM
Intranet
Benutzer
QES
Notes: Um das zu erreichen, sollten bisher ungenutzte Features unserer WLAN-Appliance, der sog. IAC-BOX, aktiviert werden.
Was genau ist die IAC-BOX? Die IAC-BOX implementiert ein Ticketsystem wie es auch z.B. Hotels verwenden. Die IAC-BOX wird auch an Hotels verkauft.
Sie hat die Aufgabe, den Zugang zum GESIS-Gästenetz zu verwalten.
Dazu ist die IAC-BOX mit dem WLAN-Controller gekoppelt.
Nur mit einem gültigen Ticket gestattet die IAC-BOX einem Gästegerät den Zugang zum Gästenetz.
Diese Tickets wurden bisher von der IT erstellt.
Um die IT von dieser Aufgabe zu befreien, sollte ich 5 bislang ungenutzte Module der IAC-BOX urbar machen.
Ich werde im Folgenden diese Module genauer beschreiben.

## Slide 47
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Zielformat
Qualität
Implementierung
Entwurf
Lösungsansatz
Datenbank
Mapping der Daten zum Laravel ORM
Model je Tabelle
Stellt Beziehung als Funktion dar

## Slide 48
Durchführung
Erweiterung QES Export
Entwurf - Zielformat
Qualität
Implementierung
Entwurf
Lösungsansatz
LASTENHEFT
PFLICHTENHEFT