## Sheet1
Phase | Arbeitspaket | Name/Bezeichnung | Soll in Stunden | Ist in Stunden
Projektinitialisierung | AP PI1 | AP PI1 | 0.5 | 0.5
| AP PI2 | AP PI2 | 0.5 | 0.5
Projektplanung | AP P1 | AP P1 | 1.5 | 1
| AP P2 | AP P2 | 0.5 | 1
| AP P3 | AP P3 | 2 | 2
| AP P4 | AP P4 | 2 | 2
| AP P5 | AP P5 | 3 | 4
| AP P6 | AP P6 | 2 | 2
Projektdurchführung | AP A1 | AP A1 | 2 | 2
Analyse
Entwurf | AP E1 | AP E1 | 2 | 2
Entwurf | AP E2 | AP E2 | 1 | 1
Entwurf | AP E3 | AP E3 | 4 | 4
Entwurf | AP E4 | AP E4 | 4 | 4
Entwurf | AP E5 | AP E5 | 1 | 1
Entwurf | AP E6 | AP E6 | 1 | 1
Implementierung | AP I1 | AP I1 | 1 | 1
Implementierung | AP I2 | AP I2 | 2 | 2
Implementierung | AP I3 | AP I3 | 1 | 1
Implementierung | AP I4 | AP I4 | 3 | 4
Implementierung | AP I5 | AP I5 | 3 | 3
Implementierung | AP I6 | AP I6 | 5 | 4
Implementierung | AP I7 | AP I7 | 4 | 4
Testphase mit Nutzertests | AP T1 | AP T1 | 2 | 2
| AP T2 | AP T2 | 2 | 2
| AP T3 | AP T3 | 2 | 2
Dokumentation |  |  | 2 | 2
Projektabschluss |  |  | 2 | 2
[5 empty] | 1 | Kick-off Meeting mit dem Kunden durchführen
[5 empty] | 2 | Projektinitiierung/ -definition abschließen
[5 empty] | 3 | Risiken einschätzen und Kosten betrachten
[5 empty] | 4 | Benötigte Funktionalitäten für Controller ermitteln
[5 empty] | 5 | Verfügbare Komponenten und Lösungen am Markt untersuchen
[5 empty] | 6 | Arbeitspakete planen
[5 empty] | 7 | Projektphasen, Tätigkeiten, Termine, Meilensteine, Zeiten,Projektablauf , Ressourcen, Kosten, Nutzen planen
[5 empty] | 8 | Tests anlegen, um Qualität zu planen
[5 empty] | 9 | Machbarkeitsstudie durchführen
10
[5 empty] | 11 | Aus dem Lastenheft das Pflichtenheft erstellen
[5 empty] | 12 | Eigenschaften des Models festlegen
[5 empty] | 13 | Formular mit Auswahlmöglichkeit zur Generierung entwerfen
[5 empty] | 14 | Menüpunkt und Controller entwerfen
[5 empty] | 15 | Download von Excel-Fähiger Datei konzipieren
[5 empty] | 16 | Layout mit Kunde absprechen
[5 empty] | 17 | Route zum Formular und zum Download anlegen
[5 empty] | 18 | View-Oberfläche entwickeln und mit Kunde abstimmen
[5 empty] | 19 | Mapping implementieren
[5 empty] | 20 | Controller erstellen
[5 empty] | 21 | View anlegen
[5 empty] | 22 | Funktion implementieren, die die angefertigte Datei als Download bereitstellt
[5 empty] | 23 | Qualitätssicherung durch automatisierte Tests
[5 empty] | 24 | Funktionalität
[5 empty] | 25 | Sicherheit
[5 empty] | 26 | Integrität
[5 empty] | 27 | Dokumentation erstellen
[5 empty] | 28 | Abnahme